## Мероприятие
№ п/п | Код | Название | Этап проекта | Планируемая дата завершения | Формат файла | Минимум минут в одном подходе к документу (около минимальные значения) | Трудоемкость на 1 касание документа при первичной проверке (чел.час.) | Среднее кол-во касаний одго документа менеджером | Документы | ДОКУМЕНТЫ
32
|  | Заявка на выход эксперта |  |  |  | 15 | 0.25 | 1
1 |  | КТ-0 |  |  | текст | 20 |  | 1 | 1 | Справка по посещению предприятия в рамказ ТК-0
2 | 0.1 | Подписание акта начала мероприятий (старт пилотного проекта) | Подготовка | 2025-04-16 | текст | 10 | 0.16667 | 1 | 1 | Акт начала меропритяий
3 | 1.1 | Выбор потока для реализации пилотного проекта | Диагностика и планирование | 2025-04-22 | текст, таблица | 15 | 0.25 | 1 | 2 | Протокол выбора потока Таблица выбора потока (шаблон ФЦК есть) |  | первые топ 10 доков
4 | 0.2 | Открытие проекта | Диагностика и планирование | 2025-04-29 | текст, таблица | 25 | 0.41667 | 2 | 1 | Приказ о назначении ответственных | 1 | 0.1 Акт начала меропритяий
5 | 0.2 | Открытие проекта - карточка (принцип расчета показателей) |  |  |  | 8 | 0.13333 | 1 | 1 | Предварит. Карточка проекта | 2 | 0.2 Приказ о назначении ответственных
6 | 1.2 | Расчёт драйверов повышения производительности | Диагностика и планирование | 2025-04-29 | текст | [5 empty] | 3 | 0.2 Предварит. Карточка проекта
7 | 3.2 | Стартовое совещание по Программе на Предприятии (в т. ч. запуску проекта в пилотном потоке) | Диагностика и планирование | 2025-05-19 | презентация | 40 | 0.66667 | 2 | 1 | Презентация стартовое совещание | 4 | 0.4 Карточка о проекте в цифре
8 | 3.1 | Обучение рабочей группы проекта (модуль 1) | Диагностика и планирование | 2025-05-12 | листы присутствия и АОС (физика) | [5 empty] | 5 | 0.5 Приказ о переходе на этап Тиражирования
9 | 0.3 | Согласование формы «О предприятии в цифрах» | Диагностика и планирование | 2025-05-12 | таблица | 60 | 1 | 4 | 1 | эксель | 6 | 1.6 Справка ЭЭ
10 | 3.3 | Опрос сотрудников на вскрытие резервов роста производительности и оценки удовлетворённости условиями работы | Диагностика и планирование | 2025-05-26 | таблица и текст | 30 | 0.5 | 1 | 1 | Отчет по результатам опроса на вскрытие резервов | 7 | 2.5 Чек лист выбора ЭУ
11 | 2.1 | Картирование текущего состояния пилотного потока | Диагностика и планирование | 2025-05-26 | карта | 120 | 2 | 7 |  |  | 8 | 2.5 Презентация Создание ЭУ
12 | 2.2 | Внедрение производственного анализа в пилотном потоке | Диагностика и планирование | 2025-07-09 | таблица и текст | 20 | 0.33333 | 2 | 1 | Приказ о внедрении ПА с приложениями | 9 | 3.5 Приказ о формировании ПО
13 | 3.5 | Создание проектного офиса на предприятии. Приказ | Диагностика и планирование | 2025-07-16 | текст | 10 | 0.16667 | 2 | 1 | Приказ о формировании ПО | 10 | 0.6 Протокол выполнения мероприятий
14 | 3.5 | Создание проектного офиса на предприятии. Положение |  |  |  | 30 | 0.5 | 2 | 1 | Положение о ПО
15 | 2.3 | Определение идеального и целевого состояния пилотного потока | Диагностика и планирование | 2025-06-18 | карта | 150 | 2.5 | 7 | 1 | Эксель (неск листов)
16 | 3.4 | Обучение рабочей группы проекта (модуль 2) | Диагностика и планирование | 2025-06-25 | листы присутствия и АОС (физика)
17 |  | КТ-1 |  |  | текст |  |  |  |  | Справка по посещению предприятия в рамказ ТК-1
18 | 3.8 | Подготовка инструкторов по бережливому производству | Диагностика и планирование | 2025-08-27
19 | 3.6 | Организация регулярных выходов руководителей предприятия (топ-менеджмент) на производство | Диагностика и планирование | 2025-07-02 | таблица и текст | 20 | 0.33333 | 2 | 2 | Приказ о проведении выхода График обхода
20 | 2.4 | Утверждение (уточнение) целей проекта | Диагностика и планирование | 2025-06-25 | таблица | 20 | 0.33333 | 3 | 1 | Утвержденная Карточка проекта
21 | 2.5 | Создание эталонного участка, чек-лист | Диагностика и планирование | 2025-09-17 | таблица, презентация | 7 | 0.11667 | 1 | 1 | Чек лист выбора ЭУ
22 | 2.5 | Создание эталонного участка. Презентация |  |  |  | 30 | 0.5 | 2 | 1 | Презентация Создание ЭУ
23 | 1.3 | Создание информационного центра потока для проведения совещаний | Диагностика и планирование | 2025-07-16 | текст | 20 | 0.33333 | 2 | 1 | Приказ о создании ИЦ потока
24 | 2.6 | Разработка и защита плана-графика мероприятий по достижению целей (целевого состояния) пилотного потока | Диагностика и планирование | 2025-07-23 | таблица | 75 | 1.25 | 4 | 1 | План-график
25 | 0.4 | Согласование формы «О проекте в цифрах» | Диагностика и планирование | 2025-07-09 | таблица | 15 | 0.25 | 2 | 1 | Карточка о проекте в цифре
26 | 1.4 | Расчёт планового экономического эффекта от реализации мероприятий плана-графика проекта | Диагностика и планирование | 2025-07-16 | таблица | 15 | 0.25 | 2 | 1 | Справка ЭЭ
27 | 3.7.1 | День информирования по результатам 3 месяцев | Внедрение | 2025-07-30 | презентация | 75 | 1.25 | 2 | 1 | Презентация ДИ -3
28 | 1.5 | Создание информационного центра предприятия для проведения совещаний | Внедрение | 2025-08-27 | текст | 20 | 0.33333 | 2 | 1 | Приказ о создании ИЦ
29 | 3.10 | Внедрение системы подачи и реализации предложений по улучшениям, конкурсов проектов и предложений по улучшениям | Внедрение | 2025-10-08 | текст | 40 | 0.66667 | 2 | 3 | "Приказ о ППУ", "Приказ о конкурсах ППУ", "Положение о конкурсах проектов и ППУ"
30 | 0.5 | Выпуск приказа о переходе реализации Программы на фазу «Тиражирование» | Внедрение | 2025-10-15 | текст | 30 | 0.5 | 2 | 1 | Приказ о переходе на этап Тиражирования
31 | 1.6 | Расчёт фактического экономического эффекта от реализации проекта | Внедрение | 2025-10-15 | таблица | 45 | 0.75 | 2 | 1 | Справка ЭЭ
32 | 2.8 | Закрытие проекта по оптимизации пилотного потока | Внедрение | 2025-10-22 | презентация | 40 | 0.66667 | 2 | 1 | итоговая презентация
33 |  | КТ-2 |  |  | текст |  |  |  |  | Справка по посещению предприятия в рамказ ТК-2
34 | 0.6 | Подписание Протокола выполнения мероприятий по Соглашению | Внедрение | 2025-10-29 | текст | 15 | 0.25 | 2 | 1 | Протокол выполнения мероприятий
35 | 3.7.2 | День информирования по завершению проекта | Внедрение | 2025-10-29 | презентация | 60 | 1 | 2 | 1 | Презентация ДИ 6
36 | 0.7.1 | Направление отчетности, подтверждающей расчет показателей производительности труда (БГ +1) | Тиражирование и совершенствование | 2026-04-25
37 | 0.7.2 | Направление отчетности, подтверждающей расчет показателей производительности труда (БГ +2) | Тиражирование и совершенствование | 2027-04-25
38 | 0.7.3 | Направление отчетности, подтверждающей расчет показателей производительности труда (БГ +3) | Тиражирование и совершенствование | 2028-04-25
|  | Содержательный отчет |  |  |  | ?? |  |  | 1 (400-500 стр.)
Note on G3: Бурбо Ольга Владимировна: Создание менеджером
Note on G4: Бурбо Ольга Владимировна: создание отчета менеджером